## Feuil1
Semaine | Objectif | réalisé | raccourci
Semaine 1 | module de base rp pico avec potentiomètre tactile to signale et commande | Travail d’initiation et préparation matérielle. Mise en route de la base (lecture ADC, ADSR fonctionnel avec PWM lissé par RC), début du PCB et plan pour un DAC R‑2R + additionneur op‑amp. Documentation et préparation de la commande; routage du premier module terminé et tests sur breadboard prêts avant impression. | Dévellopement de module
1. test sur bread borad
2. PCB schématique
Semaine 2 | rapport et code | commande lancé, rapport et impression des PCB ( TOUS ), commande 2 préparer | 3. PCB routage, impression et montage
4. PCB débuggag
5. réiteration au besoin
Semaine 3 | module assemblage des sortie audio en 2 canal stéréo et rapport | finission PCB, soudage module de base et alimentation puis mise en service OK et code UI
Semaine 4 | Rapport et commande | mechanique de base, découpe laser, montage mechanique, rapport et programmation
Semaine 5 | module effet delay | rapport, code, 3D haut parleur, recherche solution ampli out
Semaine 6 | module effet chorus | projet perso- airsoft box usinage, et MP3 standalone pcb fait et imprimé
Semaine 7 | module effet reverb | Commande recu, soudage PCB, effet -projet perso- lecteur mp3 stand alone soudé et fonctionnel.
Semaine 8 | Rapport et commande | Fugue, projet perso- airsoft box usinage, et MP3 standalone pcb fait et imprimé ampli temporaire, laser
Semaine 9 | module output jack ou HP | montage mechanique, rapport, effet, test total, rapport, effet, finition
Semaine 10 | Mecanique et 3D
Semaine 11 | Mecanique et 3D
Semaine 12 | présentation finale